## Slide 1: FEUILLE DE ROUTE DE LA CELLULE GENRE DU MSAS
Mission et objectifs

## Slide 2: Feuille de route AXE 1. Ancrage institutionnel de la Cellule Genre (1)
Indicateurs | 1 coordinatrice est nommée par note de service signée par Mme le Ministre de la santé et de l’action sociale 24 PFG sont nommés par notes de service signées par les responsables (Directeurs, Chefs de services/programmes), dont 6 hommes, 25% 5 PFG sont nommés par notes de service signées par les Directeurs régionaux |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
La coordinatrice de la cellule GENRE est nommée et installée La Cellule Genre est installée | Rédiger une note de service pour nommer une coordinatrice/Assurer la cessation et la prise de service de la Coordinatrice/Installer la coordinatrice dans un bureau équipé (TDR en annexe) Veiller à l’élaboration d’un arrété ministériel portant création organisation et fonctionnement d’une cellule Genre au sein du MSAS MA : Appui technique siège CTB/Genre | CG CG MSAS | DPRS,MSAS DGS, DPRS DEEG, MSAS DPRS,MSAS MFFE | Note de service Logistique (bureau, ordinateur,…) A déterminer Arrêté ministériel | Q4 2013 | Note de service signée Note de cessation signée Note de prise de service signée Bureau équipé est disponible Arrêté ministériel disponible

## Slide 3: Feuille de route AXE 1. Ancrage institutionnel de la Cellule Genre (2)
Indicateurs | 1 coordinatrice est nommée par note de service signée par Mme le Ministre de la santé et de l’action sociale 24 PFG sont nommés par notes de service signées par les responsables (Directeurs, Chefs de services/programmes), dont 6 hommes, 25% 5 PFG sont nommés par notes de service signées par les Directeurs régionaux |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
La nomination des PFG est assurée | Relancer l’appel à nomination des PFG Organiser l’appel à nomination des 5 PFG (RM) | PFG | Coordinatrice | - | Q4 2013 | Une liste complète des noms de PFG est disponible

## Slide 4: Feuille de route AXE 1. Ancrage institutionnel de la Cellule Genre (3)
Indicateurs | 1 coordinatrice est nommée par note de service signée par Mme le Ministre de la santé et de l’action sociale 24 PFG sont nommés par notes de service signées par les responsables (Directeurs, Chefs de services/programmes), dont 6 hommes, 25% 5 PFG sont nommés par notes de service signées par les Directeurs régionaux |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Les compétences informatiques sont renforcées | Suivre la formation WORD et Excel | Coordinatrice CG | PAODES | Appui cellule informatique MSAS | Q4 2013 | Certificat de formation

## Slide 5: Feuille de route AXE 1. Ancrage institutionnel de la Cellule Genre (4)
Indicateurs | 1 coordinatrice est nommée par note de service signée par Mme le Ministre de la santé et de l’action sociale 24 PFG sont nommés par notes de service signées par les responsables (Directeurs, Chefs de services/programmes), dont 6 hommes, 25% 5 PFG sont nommés par notes de service signées par les Directeurs régionaux |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
La revue à mi-parcours de la SNEEG est assistée | Compléter la collection des contributions Faire la synthèse | MFEEF | Coordinatrice Cellule Genre | Contributions MSAS | Q4 2013 | La synthèse des contributions est envoyée au MFEEF

## Slide 6: Feuille de route AXE 1. Ancrage institutionnel de la Cellule Genre (5)
Indicateurs | 1 coordinatrice est nommée par note de service signée par Mme le Ministre de la santé et de l’action sociale 24 PFG sont nommés par notes de service signées par les responsables (Directeurs, Chefs de services/programmes), dont 6 hommes, 25% 5 PFG sont nommés par notes de service signées par les Directeurs régionaux |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Une formation en Genre et Développement est suivie | Cibler la formation adéquate, organiser le voyage (visa, …), suivre la formation MA : Appui technique siège CTB/Genre | Coordinatrice CG | PAODES | A déterminer Mission d’appui à la mise en œuvre aux activités Genre pour le PAGOSAN | Q4 2013 | Rapport de formation disponible

## Slide 7: Feuille de route AXE 1. Ancrage institutionnel de la Cellule Genre (6)
Indicateurs | 1 coordinatrice est nommée par note de service signée par Mme le Ministre de la santé et de l’action sociale 24 PFG sont nommés par notes de service signées par les responsables (Directeurs, Chefs de services/programmes), dont 6 hommes, 25% 5 PFG sont nommés par notes de service signées par les Directeurs régionaux |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Une revue documentaire ‘Santé et Genre’ est menée | Collecter + lire la documentation, assurer une formation en gestion bibliographique MA : Achat logiciel de gestion bibliographique* MA : Appui technique siège CTB/Genre/COM | CG) | PAODES | Logiciel : 250 euro Appui Cellule informatique MSAS | Q1 2015 | Une base de données des documents relatifs au ‘Santé et Genre’ est installée sur le serveur du MSAS

## Slide 8: Feuille de route AXE 1. Ancrage institutionnel de la Cellule Genre (7)
Indicateurs | 1 coordinatrice est nommée par note de service signée par Mme le Ministre de la santé et de l’action sociale 24 PFG sont nommés par notes de service signées par les responsables (Directeurs, Chefs de services/programmes), dont 6 hommes, 25% 5 PFG sont nommés par notes de service signées par les Directeurs régionaux |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
La Cellule Genre du MSAS est structurée | Elaborer et approuver les TDR, vérifier pertinence TDR de la CG, élaborer le règlement intérieur, mandater les membres de la CG, élaborer un plan de travail pour la CG | CG | Coordinatrice CG | MSAS, DPRS DEEG, MSAS Coach | Q2 2015 | TDR et Règlement intérieur approuvés par le DPRS et disponibles/Lettre circulaire/Notes de services signées et diffusées Un plan de travail approuvé par DPRS

## Slide 9: Feuille de route AXE 1. Ancrage institutionnel de la Cellule Genre (8)
Indicateurs | 1 coordinatrice est nommée par note de service signée par Mme le Ministre de la santé et de l’action sociale 24 PFG sont nommés par notes de service signées par les responsables (Directeurs, Chefs de services/programmes), dont 6 hommes, 25% 5 PFG sont nommés par notes de service signées par les Directeurs régionaux |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
La visibilité de la CG est promue | Elaborer une vision/mission commune Communiquer la vision au sein du MSAS Resauter avec les PTF | CG | MSAS/Coordinatrice CG | MSAS, DPRS DEEG, MSAS Coach | Q2 2015 | Un dépliant est publié Lettres circulaires sur la vision claire et le réseautage avec les PTF est disponible au MSAS
MA : mesure d’accompagnement - * : Type ENDNOTE, PROCIE, REFWORKS |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Feuille de route AXE 2. Renforcement des capacités des principaux acteurs concernés (1)
Indicateurs | Un rapport d’information, de sensibilisation et de formation est disponible ; |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Une séance d’information sur la SNEEG, PMO-SNEEG, MFEEF-MSAS, Cellule genre, PFG, est organisée | Préparer la séance (invitations, programme, logistique, matériel didactique,…) Rédiger le rapport Evaluer la séance (sur base d’un canevas) MA : Appui technique siège CTB/Genre | CG 24 Directeurs, Chefs Services/Programmes | Coordinatrice de la CG Appui MFEEF | PAGOSAN pour une réunion de travail | Q1 2014 | Rapport d’évaluation de la séance d’information

## Slide 11: Feuille de route AXE 2. Renforcement des capacités des principaux acteurs concernés (2)
Indicateurs | Un rapport d’information, de sensibilisation et de formation est disponible ; |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Une séance de sensibilisation sur l’OMD3:promouvoir égalité sexes et autonomisation des femmes), les concepts de base et les approches stratégiques est organisée | Préparer la séance (invitations, programme, logistique, matériel didactique,…) Rédiger le rapport Evaluer la séance (sur base d’un canevas) MA : Appui technique siège CTB/Genre | CG 24 Directeurs, Chefs Services/Programmes | Coordinatrice de la CG Appui MFEEF | PAGOSAN pour une réunion de travail | Q1 2014 | Rapport d’évaluation de la séance de sensibilisation

## Slide 12: Feuille de route AXE 2. Renforcement des capacités des principaux acteurs concernés (3)
Indicateurs | Un rapport d’information, de sensibilisation et de formation est disponible ; |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Un appel d’offre pour une formation ‘genre’ est lancé | Elaborer les TDR4 pour la formation Lancer l’appel d’offre Analyser les dossiers Sélectionner la/le consultant-e MA : Appui technique siège CTB/Genre | MSAS | PAGOSAN | Consultation | Q2 2014 | La/le candidat-e pour l’Audit Genre est sélectionné

## Slide 13: Feuille de route AXE 2. Renforcement des capacités des principaux acteurs concernés (4)
Indicateurs | Un rapport d’information, de sensibilisation et de formation est disponible ; |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Une formation ‘ genre’ est organisée sur (PMO)-SNEEG, MFEEF-MSAS, CG, PFG, OMD3, concepts de base, approches stratégiques, historique, situation actuelle, défis, GM, approches analytiques, planification, S&E, outils et exercices) | Préparer la séance (invitations, programme, logistique, matériel didactique,…) Rédiger le rapport Evaluer la séance (sur base d’un canevas) MA : Appui technique siège CTB/Genre | CG 24 Directeurs, Chefs Services/Programmes 5 PFG (RM) 5 Directeurs (RM) 2x5 représentants OCB 2x5 représentants ONG | PAGOSAN | Consultation | Q2 2014 | Rapport de formation
MA : mesure d’accompagnement |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: Feuille de route Axe 3. Promotion de l’apprentissage organisationnel (1)
Indicateurs | Un appel d’offre pour un Audit Genre du MSAS est lancé Les conclusions et les recommandations d’un audit genre sont restituées lors d’un atelier |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Un appel d’offre pour un Audit Genre du MSAS est lancé | Elaborer les TDR3 pour l’audit genre, lancer l’appel d’offre, analyser les dossiers, sélectionner la/le consultant-e MA : Appui technique siège CTB/Genre | MSAS | PAGOSAN | Consultation | Q1 2014 | La/le candidat-e pour l’Audit Genre est sélectionné

## Slide 15: Feuille de route Axe 3. Promotion de l’apprentissage organisationnel (2)
Indicateurs | Un appel d’offre pour un Audit Genre du MSAS est lancé Les conclusions et les recommandations d’un audit genre sont restituées lors d’un atelier |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
La tenue d’un audit genre est approuvée | Officialiser l’engagement des deux parties par une convention signée (si nécessaire étant donné le projet de protocole existant) | MSAS MFEEF | PAGOSAN DPRS | - | Q2 2014 | Le convention est signée entre les deux parties

## Slide 16: Feuille de route Axe 3. Promotion de l’apprentissage organisationnel (3)
Indicateurs | Un appel d’offre pour un Audit Genre du MSAS est lancé Les conclusions et les recommandations d’un audit genre sont restituées lors d’un atelier |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
L’audit genre est préparé | Mettre en place l’équipe d’animation(les séparer ,qui va mettre en place et comment mettre en place ?et le delai de mise en place ?, organiser l’atelier de partage et d’adoption de la méthodologie, finaliser le questionnaire de collecte et le canevas d’analyse des informations, recenser et collecter les documents analysés, établir l’agenda des entretiens, des ateliers de consultations, de partage et de restitution et finaliser le canevas préliminaire du rapport d’audit | Equipe d’animation d’audit genre | CG | Consultant MFEEF | Q3 2014 | Les rôles et responsabilités Equipe d’animation outillé

## Slide 17: Feuille de route Axe 3. Promotion de l’apprentissage organisationnel (4)
Indicateurs | Un appel d’offre pour un Audit Genre du MSAS est lancé Les conclusions et les recommandations d’un audit genre sont restituées lors d’un atelier |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Une analyse genre des documents est conduite | Répertorier les documents stratégiques, administratifs et de gestion, répartition du travail d’analyse, adapter les outils d’analyse, évaluer sur base de l’analyse et rédiger les fiches-synthèse | Equipe d’animation d’audit genre | CG | Consultant MFFE | Q3 2014 | Une revue documentaire est disponible

## Slide 18: Feuille de route Axe 3. Promotion de l’apprentissage organisationnel (5)
Indicateurs | Un appel d’offre pour un Audit Genre du MSAS est lancé Les conclusions et les recommandations d’un audit genre sont restituées lors d’un atelier |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Les entrevues et consultations sont menées | Finaliser les grilles ‘entrevues et consultations, mener les entretiens, organiser des focus groups et rédiger la synthèse des entretiens | Equipe d’animation d’audit genre | CG |  | Q4 2014 | Une synthèse des interviews est rédigée

## Slide 19: Feuille de route Axe 3. Promotion de l’apprentissage organisationnel (6)
Indicateurs | Un appel d’offre pour un Audit Genre du MSAS est lancé Les conclusions et les recommandations d’un audit genre sont restituées lors d’un atelier |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Les résultats de l’audit sont analysés | Rédiger le rapport de l’audit et formuler les recommandations | Equipe d’animation d’audit genre | CG | Consultant MFFE | Q1 2015 | Un rapport d’audit genre est disponible

## Slide 20: Feuille de route Axe 3. Promotion de l’apprentissage organisationnel (7)
Indicateurs | Un appel d’offre pour un Audit Genre du MSAS est lancé Les conclusions et les recommandations d’un audit genre sont restituées lors d’un atelier |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Les conclusions et recommandations sont restituées | Préparer l’atelier de restitution, rédiger un résumé exécutif, finaliser le rapport d’audit genre | MSAS | PAGOSAN | Consultant MFFE | Q1 2015 | Un atelier de restitution est organisé

## Slide 21: Feuille de route Axe 3. Promotion de l’apprentissage organisationnel (8)
Indicateurs | Un appel d’offre pour un Audit Genre du MSAS est lancé Les conclusions et les recommandations d’un audit genre sont restituées lors d’un atelier |  |  |  |  | 
Résultats | Activités | Bénéficiaires | Responsables | Ressources | Délais | Indicateurs
Les recommandations sont suivies | Organiser des focus groups Répartir le travail de suivi Elaborer le PIG | MSAS | CG | Consultant MFFE | Q2 2015 | Le PIG est approuvé par le MSAS